附件4：

2013年省级饲料安全专项监测计划

为加强饲料质量安全监督管理，打击在饲料及养殖过程中添加“瘦肉精”、三聚氰胺等违禁添加物的违法行为，提高养殖产品质量安全水平，保障人民群众的身体健康，2013年我局继续组织实施饲料安全专项监测计划。

一、饲料使用环节违禁添加物监测

（一）监测地区

全省14个市、绥中县、昌图县。

（二）监测对象

动物养殖场(户)。

（三）监测产品种类

猪、禽、水产配合饲料和肉牛（羊）精料补充料（含自配料）。动物种类的抽样比例原则为3∶2∶1∶2。

（四）监测项目

1.育肥猪、肉牛（羊）饲料：克仑特罗、沙丁胺醇、莱克多巴胺、齐帕特罗、氯丙那林、特布他林、西马特罗、西布特罗、马布特罗、溴布特罗、克仑普罗、班布特罗、妥布特罗，其中克仑特罗、沙丁胺醇、莱克多巴胺为必检项目，其他项目由各单位根据仪器条件自行决定。

2.禽饲料：呋喃唑酮、氯霉素；蛋禽饲料增加苏丹红。

3.水产饲料:氯霉素；大菱鲆、鳗鱼、甲鱼等特种水产饲料增加呋喃唑酮；草鱼、鲤鱼、河蟹和罗氏沼虾等饲料增加已烯雌酚。

4.鱼粉（全省饲料产品质量安全监测计划中所抽样品）:孔雀石绿与隐性孔雀石绿。

二、饲料中三聚氰胺专项监测

(一)监测地区

全省14个市、绥中县、昌图县。

(二)监测对象

蛋白饲料生产、经营和使用者。

(三)监测产品种类

蛋白饲料原料。

(四)监测项目

三聚氰胺。

三、抽检依据

(一)抽样要求

按照《饲料 采样》(GB/T14699.1-2005)执行。养殖环节食槽饲料样品抽样后应及时进行冷冻保存，检测前进行干燥处理（60℃，8小时）。

(二)检测方法

上述监测项目的筛选可用酶联免疫法、胶体金免疫吸附法或放射免疫法等快速方法。确认和定量方法如下:

NY/T 727-2003 饲料中呋喃唑酮的测定 高效液相色谱法

GB/T 8381.9-2005 饲料中氯霉素的测定 气相色谱法

NY/T 1756-2009 饲料中孔雀石绿的测定

NY/T 1258-2007 饲料中苏丹红的测定 高效液相色谱法

BP 028-2002 饲料中己烯雌酚的测定

农业部1063号公告-6-2008 饲料中13种β-受体激动剂的检测 液相色谱-串联质谱法

农业部1063号公告-7-2008 饲料中8种β-受体激动剂的检测 气相色谱-质谱法

NY/T 1372-2007饲料中三聚氰胺的测定

四、判定依据和原则

(一)判定依据

《饲料和饲料添加剂管理条例》、《禁止在饲料和动物饮水中使用的药物品种目录》(农业部第176号公告)、《食品动物禁用的兽药及其它化合物清单》(农业部第193号公告)、《投入品等物质使用规定》（农业部第806号公告）、《饲料中三聚氰胺限量值》（农业部第1218号公告）、禁止在饲料和动物饮水中使用的物质（农业部第1519号公告）。

(二)判定原则

确认检测方法有定量限的以定量限为判定标准，超过定量限即判为不合格；没有定量限的，以检测限为判定限，超过检测限即判定为不合格。一项指标不合格则判定该批次产品为不合格。

三聚氰胺含量超过2.5mg/kg即判定该批次产品不合格。

五、监测任务分配

承担单位、监测地区及监测批次见表6。

六、监测结果总结分析报告

项目承担单位总结分析报告应包括以下内容：

1.监测工作总体概况；

2.监测基本情况，包括：监测样品数量、监测项目、监测地点等。

3.当地饲料、畜产品生产、销售状况。

4.检测结果分析：包括企业（场、户）检测结果比较、检出率同比与环比等。

5.存在问题及原因分析；

6.对策措施及建议。

七、时间安排

1.在完成异议处理后，各监测单位应在3个工作日内将不合格产品信息通报相关市级饲料主管部门，并上报省局和省安检中心。

2.市级检测机构应于每月25日前将本月饲料检测结果汇总表以电子文档报送省安检中心，省安检中心对全省饲料检测情况进行统计、分析和汇总，并于次月5日前报省局。

全年监测任务分上下半年两次进行总结分析，上半年完成监测任务数量不低于40%。2013年5月25日前完成上半年监测任务，2013年10月25日前完成下半年监测任务。上半年和全年监测任务的总结分析报告以纸质文件和电子文档报送省安检中心；省安检中心于每季度后20个工作日内将抽检结果汇总表、质量分析报告报省局。

十、有关事项

1.由省安检中心对承担检测的单位进行实验室能力比对考核，具体考核方案另行通知。

2.监测工作中有关技术问题，请与省安检中心联系。

表6  省级饲料安全专项监测任务分配表

| 序 号 | 承担单位 | 监测地区 | 监测批次 |  | 合计 （批次） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 养殖环节饲料中违禁添加物（批次） | 蛋白饲料原料中三聚氰胺（批次） |  |
| 1 | 沈阳市所 | 沈阳 | 65 | 25 | 90 |
| 2 | 大连市所 | 大连 | 65 | 25 | 90 |
| 3 | 鞍山市所 | 鞍山 | 60 | 20 | 80 |
| 4 | 抚顺市所 | 抚顺 | 60 | 20 | 80 |
| 5 | 本溪市所 | 本溪 | 60 | 15 | 75 |
| 6 | 丹东市所 | 丹东 | 60 | 20 | 80 |
| 7 | 锦州市所 | 锦州 | 65 | 25 | 90 |
| 8 | 营口市所 | 营口 | 60 | 15 | 75 |
| 9 | 阜新市所 | 阜新 | 60 | 20 | 80 |
| 10 | 辽阳市所 | 辽阳 | 60 | 20 | 80 |
| 11 | 铁岭市站 | 铁岭 | 65 | 25 | 90 |
|  |  | 昌图 | 5 | 5 | 10 |
| 12 | 朝阳市所 | 朝阳 | 65 | 25 | 90 |
| 13 | 盘锦市所 | 盘锦 | 60 | 15 | 75 |
| 14 | 葫芦岛市所 | 葫芦岛 | 65 | 25 | 90 |
|  |  | 绥中 | 5 | 5 | 10 |
| 15 | 省中心 | 全省 | 300 | 40 | 340 |
| 合计 |  |  | 1180 | 345 | 1525 |

注：绥中、昌图分别委托葫芦岛、铁岭市站检验。