附件2：

2011年山西省玉米重大病虫防控技术方案

玉米是山西种植面积最大的粮食作物，其安全生产直接关系到全省粮食的安全。随着玉米种植面积的扩大，近年我省玉米病虫发生呈逐年加重趋势，及时有效控制病虫危害，对确保粮食生产安全意义重大。根据省植保站组织专家会商预测，2011年玉米病虫害继续呈严重发生态势，程度重于2011年，预计发生面积4400万亩次。为做好2011年玉米重大病虫害防控工作，最大限度减少病虫危害损失，特制定本方案。

一、防控目标与防控策略

（一）防控目标  通过采取有效措施，力争将小地老虎、玉米螟、粘虫、玉米丝黑穗病、玉米红蜘蛛等病虫的防治处置率达到90%以上，病虫总体防治效果达到80%以上，危害损失率控制在5%以下，专业化统防统治面积比上年提高10%以上，扩大绿色防控示范与推广面积，减少化学农药使用量。

（二）防控策略  贯彻“预防为主，综合防治”的植保方针，配合全省“玉米丰产增粮计划”的实施，从改善农田生态系统的整体结构和功能出发，以抗病虫品种为基础，以健身栽培为目的，充分发挥玉米自身的抗病性、抗虫性和抗逆能力，因地制宜协调应用农业、物理、生物和化学等综合防治措施，加大物理、生物防治等绿色防控技术的应用力度，实现对玉米病虫的无害化治理，确保玉米生产安全。

二、主要技术措施

（一）防控重点

不同区域的防控重点：中北部春播玉米区重点防控玉米螟、玉米叶螨、玉米蚜、双斑萤叶甲、地下害虫、大、小斑病、玉米丝黑穗病；南部夏播玉米区重点防控玉米螟、棉铃虫、玉米叶螨、玉米蓟马、矮花叶病毒病等

不同生育期的防控重点：播种期做好药剂拌种，预防丝黑穗、瘤黑粉、地下害虫发生；苗期至大喇叭口期重点防控地下害虫、玉米蓟马、玉米螟、粘虫、玉米叶螨和病毒病、瘤黑粉病；灌浆期前后重点防控玉米螟、棉铃虫、玉米叶螨、大（小）斑病。

（二）主要防治技术

1、农业生态防治技术  根据当地的自然生态条件和主要病虫为害种类，因地制宜地选用抗（耐）病品种，避免大面积种植单一品种，防止病害的流行蔓延。4月底前集中处理田间、地头及场院秸秆，压低玉米螟基数，控制玉米螟为害。结合田间管理，在红蜘蛛发生初期及时将玉米底部有螨叶片摘除，对黑粉（穗）病发病株在未散苞前及时割除，将有螨叶片和病瘤、病穗装入袋中带出田外深埋。在大（小）斑病发生期，摘除下部病叶，及时并垄玉米植株，加强通风，控制病害流行。

2、物理防治技术

（1）灯光诱杀  田间设置佳多频振杀虫灯诱杀玉米螟、地下害虫及小地老虎成虫，每盏灯可控制面积60亩左右。每晚8点开灯到次日6点关灯，每天早晨收集袋内虫体，将诱杀的害虫彻底杀死后深埋，挂灯时间从5月上旬至8月中旬止。

（2）性诱剂诱杀  一、二代玉米螟成虫发生期，每亩放置诱盆4个，盆内加水至2/3处，并加入少量洗衣粉，水面上方1～2cm处用铁丝悬挂玉米螟性诱剂1枚。每3天清理一次虫尸，并及时加水，诱盆设置高度在120厘米左右。

3、生物防治技术

（1）BT和白僵菌防治玉米螟  在一代玉米螟幼虫发生期，亩用每克含100亿个孢子的Bt 200毫升，或每克含90-100亿个孢子的白僵菌粉250克，加细砂5公斤制成颗粒剂，在玉米大喇叭口期施于心叶内。另外，还可以在4～5月玉米螟羽化前用50～100亿个/克白僵菌粉剂或Bt粉剂，每立方米喷100克封垛，降低越冬幼虫存活率。

（2）赤眼蜂防治玉米螟  在玉米螟重发生区，有条件的地方可在在一代卵始盛期(成虫羽化率达15％)和盛期(一般距第一次放蜂7天左右)各放一次赤眼蜂。每亩放蜂2次，第一次放7000头，第二次放8000头，每亩放3点，在点上选择健壮玉米植株，在中部的一个叶面上，沿主脉撕成两半，取其中一半放上蜂卡，沿茎秆方向轻轻卷成筒状，然后用线订牢。

4、化学防治技术

（1）播种期种子和土壤药剂处理：

种子处理：地下害虫发生为害较重的地块用40%辛硫磷乳油按种子重量的0.1%拌种。丝黑穗病重发区可选用2%戊唑醇湿拌种剂按种子重量的0.3%拌种。

土壤处理：地下害虫重发区在播种前选用3%辛拌磷颗粒剂，每亩2公斤，对细土40~50公斤，播前浅耕时随犁施入垄沟，或随撒随犁施于土壤中，防治地下害虫的为害。

（2）小地老虎的防治：缺苗率在10%以上的地块，可选用40.7%毒死蜱乳油1500倍液，或50%辛硫磷乳油800倍液，或4.5%高效氯氰菊酯乳油1000倍液，围绕玉米苗进行根部点滴防治,以药液渗入土中为宜。

（3）玉米螟的防治：在玉米螟卵孵化率达到30%时喷洒Bt制剂。心叶末期撒施Bt或辛硫磷颗粒剂灌心，或使用氯氟氰菊酯喷雾。玉米授粉后剪去果穗顶部花丝和苞叶，可用敌敌畏滴灌花丝。

（4）粘虫的防治：在幼虫三龄期，心叶出现半透明小斑点时喷药防治。可用4.5%高效氯氰菊酯乳油1500倍液，每亩喷施40~50kg；25%灭幼脲三号胶悬剂，每亩30~40g，兑水40~50kg，喷雾防治。

（5）玉米大、小斑病的防治：在心叶至抽丝期的发病初期，叶面喷施多菌灵、代森锰锌、甲基硫菌灵、百菌清、烯唑醇、戊唑醇等药剂，视发病情况7-10天喷1次，共喷2-3次。

（6）玉米红蜘蛛的防治：叶螨点片发生时，应立即进行防治，可选用阿维菌素、炔螨特、哒螨灵等喷雾或相互进行合理混配喷施，同时加入1%尿素水，可起到恢复叶片、提高防效的作用。可推广高杆喷雾器或烟雾机高效治螨技术。

（7）除草技术：在播后芽前土壤处理，亩用40%乙·莠水悬浮剂150~250毫升，加水40~60公斤，进行地面喷雾；玉米出苗后，在杂草3-5叶期，使用4%烟嘧磺隆乳油75~100毫升，加水40~60公斤，用于防治禾本科杂草。