附件1

2013年全省餐饮服务食品安全工作责任事项分工表

| 序号 | 责任事项 | 目标及措施 | 完成 时限 | 牵头处室及责任分工餐饮处 负责人：范铁城 | 责任单位 | 分管领导 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 做好重大活动餐饮服务食品安全保障任务 | 确保元旦、春节期间餐饮服务食品安全。 | 1-2月 | 范铁城 杨顺清 张正清 | 稽查局、各市县食药监局 | 许 亚 川 |
|  |  | 确保环岛国际帆船赛、博鳌论坛年会、图书博览会等餐饮服务食品安全。 | 3-4月 |  |  |  |
|  |  | 确保“五·一”期间餐饮服务食品安全。 | 5月份 |  |  |  |
|  |  | 确保中秋、国庆期间及环岛自行车赛餐饮服务食品安全。 | 9-10月 |  |  |  |
|  |  | 确保冬交会、“两会”期间餐饮服务食品安全。 | 12月份 |  |  |  |
|  |  | 确保其它重大活动以及重要接待任务的餐饮服务食品安全。 | 全年 |  |  |  |
| 2 | 推进餐饮服务食品安全示范工程建设 | 围绕“百街千店”创选活动，召开一次示范工程建设现场会。 | 上半年 | 范铁城 王卫红 | 各市县食药监局 |  |
|  |  | 全省建立20条以上示范街（景区）和200个以上示范店，每个市县（区）局创建不少于1条示范街和10个示范店。 | 下半年 |  |  |  |
| 3 | 开展餐饮服务食品安全监督量化分级管理工作 | 持证餐饮服务单位100%完成首次动态评级，省局对所有年度等级A级餐饮服务单位进行复核。 | 11月底 | 孙厚石 王卫红 | 各市县食药监局 |  |
|  |  | 定期公布监督量化分级管理评定情况，每季度更新一批。 | 每季度 |  |  |  |
|  |  | 适时召开监督量化分级管理工作现场会。 | 9月份 |  |  |  |
| 4 | 开展餐饮服务食品安全监督抽验工作 | 制定年度抽检工作计划，完成3800份样品检测任务。利用食品抽检结果，开展风险监测和预警。 | 12月底 | 孙厚石 邹 健 | 稽查局、各市县食药监局、药检所（分所） |  |
| 5 | 加强餐饮服务食品安全社会监管 | 按照《海南省餐饮服务食品安全社会监督员管理办法》，省局聘请200名食品安全社会监督员，各市县局聘请不少于50名食品安全社会监督员，并进行培训。 | 全年 | 孙厚石 邹 健 | 稽查局、各市县食药监局 |  |
| 6 | 开展餐饮服务食品安全专项整治和综合治理工作 | 以学校食堂和旅游餐饮为重点，每季度对学校食堂、旅游餐饮单位进行一次飞行检查。 | 每季度 | 范铁城 王卫红 | 稽查局、各市县食药监局 |  |
|  |  | 与旅游部门联手推进接待旅游团队餐饮服务单位登记备案工作，每季度公布登记备案单位名单，并纳入旅游电子行程管理系统。 | 每季度 | 餐饮处 旅游委 | 各市县食药监局（旅游委） |  |
|  |  | 深入开展“违禁超限、假冒伪劣”等专项整治行动；进一步突出乳制品、食用油、酒类、肉类、食品添加剂、包装食品等重点品种的综合治理。 | 全年 | 范铁城 杨顺清 张正清 | 稽查局、各市县食药监局 |  |
| 7 | 强化餐饮服务食品安全监管信息化建设 | 省局和所有市县局建成并使用餐饮服务许可管理系统，投入100万元进行二期开发，建立远程台账巡查管理系统、视频监控系统和食品安全管理员培训考试平台。 | 全年 | 范铁城 邹 健 | 各市县食药监局 |  |
| 8 | 开展教育培训和宣传工作 | 举办2期监管执法人员培训班，每期100人。 | 4、10月 | 范铁城 邹 健 王卫红 | 稽查局、各市县食药监局 |  |
|  |  | 制定全省培训计划，完成餐饮服务单位食品安全管理员培训机构及资质认定，编写培训教材，举办师质培训班。 | 4月份 |  |  |  |
|  |  | 开展企业负责人和食品安全管理员培训，年内完成学校食堂3900人、旅游餐饮店450人和大型以上餐馆1200人的培训发证工作。 | 2-4季度各一批 |  |  |  |