附件：

江苏省食品药品监管局应用信用信息

和信用产品示范工程实施方案

一、目标任务

（一）建立完善我省药品经营企业信用等级评定机制；

（二）探索建立应用信用信息的机制；

（三）逐步实现我省药品经营企业有关信用信息与省公共信用信息系统数据库的对接。

二、实施步骤

（一）药品批发企业信用等级评定工作

2012年，对照《江苏省药品批发企业药品安全信用等级评价标准（试行）》，完成对137家试点批发企业2011年度信用等级评定工作，并对试点批发企业信用等级评定情况进行总结，修订完善《江苏省药品批发企业药品安全信用等级评价标准（试行）》；

从2013年开始，对全省所有药品批发企业进行常态化信用等级评定。

（二）药品零售企业信用等级评定工作

2012年，对各市药品零售企业信用等级评定现状进行调研，在此基础上研究制订全省统一的《江苏省药品零售企业药品安全信用等级评价标准》；

2013年，按统一修订的《江苏省药品零售企业药品安全信用等级评价标准》选择30%以上的药品零售企业开展全省药品零售企业信用等级评定的试点工作并做好相关数据的积累；

2014年，根据《江苏省药品零售企业药品安全信用等级评价标准》，完成2013年度试点药品零售企业信用等级评定工作，并修订完善评价标准；

从2015年开始，对全省所有药品零售企业进行常态化信用等级评定。

（三）应用信用信息工作

2012年，调研并制订在药品经营企业监管中应用信用信息的具体方式、方法；从2013年起探索实施。

（四）信用信息计算机采集和数据对接传输工作

2012年，初步完成“批发企业药品安全信用信息计算机评价系统”的研究开发和安装调试；

2013年，研究开发药品零售企业药品安全信用信息归集的相关计算机系统；

2013年，基本实现我省药品批发企业药品安全信用信息录入和评价的数字化；

2014年，基本实现各市药品零售企业药品安全信用信息归集的数字化；

在计算机系统稳定运行的基础上，逐步实现药品经营企业有关信用信息与省公共信用信息系统数据库的对接。

三、职责分工

（一）省局药品流通监管处负责组织实施并督促各市食品药品监管局按期完成药品经营企业信用等级评定试点；组织专家对试点工作进行阶段性分析评估，修订完善评价标准；组织开展实施方案各阶段的调研；适时召开工作推进会，部署全面开展药品经营企业信用等级评定有关工作。

协助省局信息中心研制开发、安装调试药品安全信用信息计算机评价系统，并逐步实现药品经营企业有关信用信息与省公共信用信息系统数据库的对接。

调研、论证并拟定在药品经营企业监管中应用信用信息的具体方式、方法。

（二）各市食品药品监管局负责组织辖区内药品经营企业按计划完成药品安全信用等级评定试点工作并总结试点经验；协助省局开展实施方案各阶段调研；根据省局要求归集药品零售企业信用信息有关数据。

（三）省局信息中心负责组织专家，按计划完成药品安全信用信息计算机评价系统的研制开发、安装调试，并逐步实现药品经营企业有关信用信息与省公共信用信息系统数据库的对接；指导和帮助各市食品药品监管局在药品安全信用信息计算机评价系统使用中解决遇到的问题。

（四）省局政策法规处负责组织专家对省局药品流通监管处提出的在药品经营企业监管中应用信用信息的具体方式、方法进行合法性论证。

（五）省局规划财务处负责落实开发计算机软件系统所需经费，并向省有关部门申请专项资金支持。

四、工作要求

（一）提高思想认识，加强组织领导。各有关单位要进一步统一思想，提高对加强全省社会信用体系建设重要性的认识，不断增强责任感、使命感和紧迫感。要切实加强对相关工作的组织领导，及时解决工作中遇到的困难和问题，保证方案有力有序实施。

（二）细化工作措施，精心组织安排。各单位要严格按照实施方案要求，制定具体的贯彻落实措施，分解目标、细化方案，确保按计划完成示范工程试点各项工作。

（三）做好工作衔接，提高工作成效。各单位在开展应用信用信息和信用产品示范工程工作中，应注意与药品日常监管和专项监督检查等工作相结合，不断建立和完善有关监管档案，保证采信信息、应用信用信息数据的真实合理和科学有效。

（四）切实落实责任，建立考核机制。各单位要明确分工，切实落实工作责任，同时建立目标责任制等考核机制，及时检查工作进度，确保按期完成工作任务。省局将根据具体情况，适时组织专项督查，并对各成员单位工作进展情况进行通报。