附件11

2014年全县食品安全10项整治任务分工细化分解配档表

一、食用农产品质量安全源头治理

| 序号 | 整治任务细化分解 | 负责部门 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 严格执行高毒农药定点经营和实名购买制度，促进农药、化肥科学减量使用。严厉打击农药残留超标。加快发展现代农业，大力推进食用农产品标准化、规范化、产业化生产，蔬菜等优势农产品标准化生产程度提高到63%以上；“三品一标”产品产地认定面积占食用农产品产地总面积的比率提高到38%以上。 | 县农业局 | 1．安排部署（3月底前完成）； 2．排查隐患（4月）； 3．整治严打（5月至8月）； 4．巩固总结（9月至10月）。 |
| 2 | 规范兽用抗菌药、饲料添加剂的使用，严厉打击兽药残留超标、非法添加激素类药品或其他违禁物质等违法违规行为。加快发展现代农业，大力推进食用农产品标准化、规范化、产业化生产，认证水产品面积占养殖总面积的比率提高到55%以上。 | 县水产服务中心 |  |
| 3 | 促进农药、化肥科学减量使用，严厉打击农药残留超标。加快发展现代农业，大力推进食用农产品标准化、规范化、产业化生产，果品标准化生产程度提高到63%以上；“三品一标”产品产地认定面积占食用农产品产地总面积的比率提高到38%以上。 | 县林业局 |  |
| 4 | 规范兽用抗菌药、饲料添加剂的生产经营和使用，严厉打击兽药残留超标、非法添加激素类药品或其他违禁物质等违法违规行为。加快发展现代农业，大力推进食用农产品标准化、规范化、产业化生产，规模养殖场获得无公害认证的比率提高到60%以上。 | 县畜牧兽医局 |  |

二、婴幼儿配方乳粉等乳制品专项整治

| 序号 | 整治任务细化分解 | 牵头部门 | 配合部门 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 以奶牛主产区、事故多发区、县际交界区为重点整治地区,规范生鲜乳收购及奶站经营管理，严厉打击无证经营、违法违禁添加各类物质、非法收购不合格生鲜乳等违法违规行为。 | 县食品药品监管局 | 县畜牧兽医局 | 1．安排部署（3月底前完成）； 2．排查隐患（4月）； 3．整治严打（5月至8月）； 4．巩固总结（9月至10月）。 |
| 2 | 对全县婴幼儿配方乳粉企业生产许可再审核，重点查处以委托、贴牌、分装方式和使用牛、羊乳（粉）以外的原料乳（粉）生产婴幼儿配方乳粉的违法行为。 |  |  |  |
| 3 | 实行婴幼儿配方乳粉专柜专区销售，试行药店专柜销售。严格落实检验合格报告批批查验制度，实施严格审核许可，健全完善经营者信用档案。 |  |  |  |
| 4 | 严厉打击走私乳粉、乳清粉以及其他进口食品违法行为。 |  | 县商务局 |  |

三、肉类专项整治

| 序号 | 整治任务细化分解 | 牵头部门 | 配合部门 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 以生猪、肉牛、肉羊、鸡、鸭为重点，集中开展屠宰检疫专项整治，建立病死畜禽收集处理办法，切实落实无害化处理措施，严厉打击屠宰病死、死因不明、未经检疫或经检疫不合格畜禽的违法行为。 | 县食品药品 监管局 | 县畜牧兽医局 | 1.摸排自查阶段（3月至4月）； 2.集中整治阶段（5月至8月）； 3.总结提高阶段（9月至10月）。 |
| 2 | 严格肉制品生产许可，重点检查原料肉进厂查验、食品添加剂使用、标签标识、肉制品委托加工备案等内容，严禁生产加工狐狸、貂、貉等毛皮动物生肉以及未按规定实施检验检疫畜禽肉品。 |  |  |  |
| 3 | 严格查验肉制品供货者的主体资格，重点检查农村集贸市场“三无”预包装肉制品和未经检疫生鲜肉，严禁狐狸、貂、貉等毛皮动物生肉和未按规定实施检验检疫畜禽肉品流入食品市场。 |  |  |  |
| 4 | 严格落实进货查验、索证索票和采购记录制度，规范进货渠道，加大监督抽检力度，严厉打击采购、使用不合格鲜肉和肉制品的违法违规行为。 |  |  |  |

四、食用油专项整治

| 序号 | 整治任务细化分解 | 牵头部门 | 负责部门 | 配合部门 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 督促生产企业依法建立并严格执行食用植物油产品进货查验记录、生产过程记录和出厂检验记录制度，严格落实问题产品召回制度 | 县食品药品 监管局 |  |  | 1.摸排自查阶段（3月至4月）； 2.集中整治阶段（5月至8月）； 3.总结提高阶段（9月至10月）。 |
|  | 全面开展对食用油生产企业的监督检查，严厉查处使用“地沟油”或其他来路不明油品原料生产加工食品。 |  |  |  |  |
|  | 加强监督抽检和风险监测工作，加大对食用油集中生产加工区域和使用植物油生产食品的抽检频次和覆盖面。 |  |  |  |  |
| 2 | 开展粮油批发市场及食用油供货商经营状况调研，全面摸清食用油批发经营业户底数、经营规律和存在问题。 |  |  |  |  |
|  | 开展问题食用油专项执法检查。督促经营者落实过期食用油的退换货制度和销毁制度。 |  |  |  |  |
|  | 试点建立问题食用油召回备案和销毁制度，探索问题食用油销毁或再利用管理制度。 |  |  |  |  |
|  | 以节假日为重点时段，以农村、城乡结合部、粮油批发市场为重点区域，加大对食用油的监督抽检。 |  |  |  |  |
| 3 | 加大对餐饮服务单位食用油采购索证索票、进货查验、台账记录等管理制度落实情况的监督检查。 |  |  |  |  |
|  | 加强监督抽检，监督指导餐饮服务经营者依法强化自律管理，坚决拒绝购进、使用不合格食用油。 |  |  |  |  |
| 4 | 加强对全县餐厨废弃物处理设施建设进度、收运体系和保障措施落实情况的调度、督查。对全县餐厨废物处理项目建设进行技术咨询和指导。争取政策支持，推动餐厨废弃物处理项目建设。 |  | 县行政执法局 | 县环保局 |  |

五、非法添加和滥用食品添加剂专项整治

| 序号 | 整治任务细化分解 | 负责部门 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 督促食品添加剂生产和使用企业认真落实质量安全主体责任。依法建立并严格执行产品进货查验记录、生产过程记录和出厂检验记录制度，严格落实问题产品召回制度，进一步提高诚信守法意识，提升质量安全管理水平。 | 县食品药品 监管局 | 1.安排部署阶段（3月）； 2.集中整治阶段（4月至8月）； 3.总结提高阶段（9月至10月）。 |
| 2 | 加强对食品添加剂生产企业的监督检查。重点检查食品添加剂生产许可制度执行情况，原料采购和生产配料环节的把关和控制情况，食品添加剂产品标识标注情况。 |  |  |
| 3 | 加强对使用食品添加剂的食品生产者的监督检查。重点检查落实进货查验记录制度情况，生产过程质量安全控制情况，产品出厂检验记录制度情况。 |  |  |
| 4 | 进一步巩固和扩大保健食品打“四非”(非法生产、非法经营、非法添加、非法宣传)阶段性成果。 |  |  |

六、儿童食品、学校食堂及学校周边食品安全专项整治

| 序号 | 整治任务细化分解 | 牵头部门 | 负责部门 | 配合部门 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加强对学生就餐以及场所的监督管理。重点检查各项食品安全管理制度是否落实，食品安全责任书是否签订，《餐饮服务食品安全操作规范》是否执行到位，人员健康管理是否严格，原料采购、贮存、加工制作是否规范，餐饮具和工用具清洗消毒是否符合规定等，对存在食品安全隐患的学校要重点检查。 | 县食品药品监管局 |  | 县教体局 | 1.自查整改阶段（3月至4月）； 2.规范改造阶段（5月至6月）； 3.清理查处阶段（7月至8月）； 4.总结提高阶段（9月至10月）。 |
| 2 | 加大规范改造力度。督促学校在暑假期间，全面开展食堂规范整治，针对食堂硬件不达标的情况进行升级改造。按照清洁厨房的要求，对学校食堂进行全方位清洁，保证不留死角。 |  |  |  |  |
| 3 | 切实加强对学校周边学生食品经营业户的监督检查。重点查处销售“问题五毛零食”、魔爽烟、仿冒产品、过期食品等违法行为，严格许可条件，督导食品经营者严格落实“四项制度”，取缔严重违法经营者许可。 |  |  |  |  |
| 4 | 取缔擅自占用城市道路、乱摆乱设饮食摊点以及非法食品流动摊点，净化学校周边食品市场环境。 |  | 县行政执法局 |  |  |

七、农村食品安全专项整治

| 序号 | 整治任务细化分解 | 牵头部门 | 负责部门 | 配合部门 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加强对农村食用农产品市场的监督检查。重点抓好集中交易市场、学校周边等固定场所经营的食品摊贩监督管理工作。建立市场准入制度，进一步整治和规范农村食品市场经营秩序。 | 县食品药品监管局 |  | 有关成员单位 | 1.启动实施阶段（3月至4月）； 2.集中整治阶段（5月至8月）； 3.巩固提高阶段（9月至10月）。 |
| 2 | 重点加强大型聚餐、学校食堂、乡村饭店、农家乐餐饮监管。强化分类监管，提高监管频次，严格从业人员健康查体、进货查验和索证索票，以及就餐场所环境卫生等方面的监管，严防假冒伪劣食品流入农村餐饮消费环节。要以农村重大节庆日、大型集市等为重要时段，以地区特色食品、节庆食品为重点品种，强化农村餐饮食品安全监管工作，严防群体性食物中毒发生。 |  |  |  |  |
| 3 | 加强农村生活饮用水整治。对辖区内日供水千吨以上集中式供水、学校自建设施供水和二次供水单位开展全面监督检查，重点检查供水单位有无生活饮用水供水卫生许可证，有无水质消毒设施及消毒设施是否正常运转，学校自建设施供水水源卫生防护情况，二次供水储水设备（高位、中位、低位水箱和蓄水池）卫生管理情况。 |  | 县卫生局 |  |  |

八、农产品批发市场、农贸市场专项整治

| 序号 | 整治任务细化分解 | 负责部门 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加大食品及食用农产品整治力度。深入开展食品及食用农产品市场治理整顿，严厉打击制售假冒伪劣、“五无”、过期食品等违法行为。 | 县食品药品 监管局 | 1.摸底排查阶段（3月至4月）； 2.集中整治阶段（5月至8月）； 3.回查总结阶段（9月至10月）。 |
| 2 | 强化市场开办者及经营业户主体责任。确保食用农产品批发市场和农贸市场主体资质合法有效，入场销售者经营资格审查到位，并规范建立进货索证索票制度和进货台帐，督促农产品批发企业同时建立销货台帐。 |  |  |

九、大中型商场连锁超市食品安全专项整治

| 序号 | 整治任务细化分解 | 负责部门 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 婴幼儿配方乳粉、肉及肉制品、儿童食品、食用农产品、食用油、酒类、食品添加剂等重点食品供货商主体资质和食品合格证明文件查验严格规范。 | 县食品药品 监管局 | 1.摸底排查阶段（3月—4月）； 2.集中整治阶段（5月—8月）； 3.回查总结阶段（9月—10月）。 |
| 2 | 食品包装标注和营养标签查验规范。 |  |  |
| 3 | 临近保质期食品处置和过期食品退换货、销毁及问题食品召回备案制度落实到位。 |  |  |
| 4 | 食品安全管理机构设置、专职管理人员配备、经营食品质量检验责任得到落实。 |  |  |

十、食品生产加工小作坊、小摊贩、小饭店及网络食品交易等专项整治

| 序号 | 整治任务细化分解 | 牵头部门 | 负责部门 | 配合部门 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小摊贩方面：加强调研，摸清底数。了解经营规律和存在问题，探索建立有固定场所食品流动摊贩食品安全管理制度；监督指导食品摊贩建立并严格执行食品经营自律管理制度，落实经营者主体责任。 | 县食品药品监管局 |  | 县行政执法局 | 1.调研摸底阶段（3月至4月）； 2.集中整治阶段（5月至8月）； 3.总结提高阶段（9月至10月）。 |
| 2 | 小饭店方面：加强调研，摸清底数。重点整治规范学校周边、旅游景区、重要街道、窗口地带、乡村游集散地农家乐等餐饮单位和大型集体聚餐场所餐饮服务行为。 |  |  |  |  |
| 3 | 小作坊方面：加强调研，摸清底数。重点检查小作坊生产条件、制度建立和执行情况、产品检验情况等，规范其生产行为。 |  |  |  |  |
| 4 | 网络食品交易方面:加强调研，重点探索建立无许可条件下的食品网络经营实名备案制度，明确食品网络经营申请备案时需要提交审核的证明材料，公开备案流程，逐步规范网络食品交易行为。 |  |  | 县商务局 |  |
| 5 | 餐饮具集中消毒方面：重点检查餐饮具集中消毒单位生产工艺流程、生产用水和消毒产品及设备、消毒餐饮具的包装、标签、每批次产品检验情况，依法进行管理规范。 |  | 县卫生局 |  |  |