附件3

2009年威海市出口农产品质量安全

区域化管理工作推进时间表

| 阶 段 | 时 间 | 主 要 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 宣传发 动阶段 | 2月26日—3月30日 | 1.召开专题会议研究部署 2.召开动员大会 3.组织成员单位业务骨干赴先进市区观摩学习 |
| 组织体系建设阶段 | 3月1日—4月30日 | 1.成立出口农产品质量安全区域化管理领导小组 2.各市区（开发区、工业新区）组建出口农产品质量安全区域化管理领导小组办公室（农安办） 3.各市区（开发区、工业新区）成立农业综合执法大队 |
| 制度建设 阶段 | 4月1日—6月30日 | 1.制定《出口农产品质量安全区域化管理实施方案》 2.制定《出口农产品质量安全区域化管理考核方案》 3.各市区（开发区、工业新区）制定《化学投入品准许使用名单》、《准入农业化学投入品生产企业登记备案管理办法》、《农业化学投入品专营专供管理规定》、《农业化学投入品销售管理规定》和《化学投入品使用技术规范》 4.各市区（开发区、工业新区）与各镇（街道办事处），各镇（街道办事处）与各村层层签定《出口农产品质量安全区域化管理责任书》 5.各市区（开发区、工业新区）出台《出口农产品质量安全区域化管理基地备案办法》 |
| 具体工作实施阶段 | 2月26日—12月30日 | 1.规范农业化学品投入市场 2.健全出口农产品质量安全检测监控体系 3.建设出口农产品标准化基地 4.建立出口农产品质量安全风险分析与预警机制 5.培育农产品出口品牌，实施多元化市场战略 6.建立考核机制，由考核办牵头，各成员单位共同参入，对各市区出口农产品质量安全区域化管理工作进行不定期的督查，年终进行全面考核评比 |