附件一：

全市生猪定点屠宰场关停整合计划安排表

| 序号 | 区县 | 2009年底屠宰场数（个） | 2010年关停（个） | 2011年关停（个） | 2012年关停（个） | 2013年后关停（个） | 新建、保留（个） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鼓楼 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2 | 秦淮 | 0 |  |  |  |  |  |
| 3 | 白下 | 0 |  |  |  |  |  |
| 4 | 下关 | 1 |  |  |  | 1 |  |
| 5 | 建邺 | 3 |  | 2 |  | 1 |  |
| 6 | 玄武 | 1 |  |  |  | 1 |  |
| 7 | 栖霞 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |
| 8 | 江宁 | 10 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 |
| 9 | 雨花 | 2 |  |  | 1 | 1 |  |
| 10 | 浦口 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 11 | 六合 | 12 | 2 | 1 | 2 | 7 | 1(新建) |
| 12 | 溧水 | 3 |  |  | 1 | 1 | 1 |
| 13 | 高淳 | 3 |  |  |  | 2 | 1 |
| 合计 |  | 47 | 6 | 7 | 7 | 23 | 5 |

备注：1、2009年底47家屠宰场，2012年前撤并20家，余27家；2013年后撤并23家。

2、2015年前基本完成屠宰场整合，全市保留5家（其中新建六合横梁1家）。

附件二：

南京市肉类冷链流通网点发展计划表

| 区县 | 人口 （万人） | 面积 （平方公里） | 街道（个） | 乡镇（个） | 居委会（个） | 村委会（个） | 发展配送点（个） |  |  | 发展批销点（个） |  |  | 发展专卖店（点） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
| 玄武区 | 44.6 | 81.27 | 8 |  | 64 | 4 |  |  |  | 1 | 1 |  | 2 | 2 | 1 |
| 白下区 | 46.61 | 26.39 | 10 |  | 66 | 4 |  |  |  | 1 |  |  | 2 | 2 | 1 |
| 秦淮区 | 25.03 | 23.01 | 5 |  | 47 | 6 |  |  |  | 1 |  |  | 3 | 3 | 1 |
| 建业区 | 20.99 | 80.83 | 7 |  | 35 | 19 |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 10 | 9 | 5 |
| 鼓楼区 | 69.6 | 26.62 | 7 |  | 64 | 3 |  |  |  | 1 |  |  | 2 | 2 |  |
| 下关区 | 30.2 | 29.08 | 6 |  | 56 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 2 | 2 |  |
| 雨花台区 | 22.96 | 134.38 | 7 |  | 56 | 12 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 10 | 3 | 2 |
| 栖霞区 | 40.91 | 255.34 | 9 |  | 84 | 35 | 1 |  |  | 2 | 2 | 1 | 10 | 15 | 15 |
| 浦口区 | 49.65 | 913.08 | 7 | 4 | 80 | 173 | 1 |  |  | 3 | 3 | 3 | 15 | 80 | 80 |
| 六合区 | 87.54 | 1484.8 | 7 | 12 | 86 | 142 | 1 |  |  | 5 | 5 | 5 | 45 | 50 | 50 |
| 江宁区 | 87.94 | 1573 | 9 |  | 127 | 77 | 1 |  |  | 3 | 3 | 3 | 26 | 30 | 30 |
| 溧水县 | 40.43 | 1067 |  | 8 | 27 | 91 | 1 |  |  | 2 | 4 | 2 |  | 45 | 46 |
| 高淳县 | 42.56 | 801.8 |  | 8 | 17 | 139 | 1 |  |  | 2 | 2 | 4 | 19 | 60 | 60 |
| 合计 | 609.02 | 6496.6 | 82 | 32 | 809 | 705 | 7 |  |  | 24 | 24 | 21 | 146 | 303 | 291 |

说明：1、按每个涉农区县计划设1个配送点。

2、按每个涉农街道和乡镇计划设1个批销点。

3、按每个村委会和涉农居委会计划各设1个专卖点。