附件：

总局在质检系统开展检测工作整顿活动重点工作安排

| 序号 | 重要工作 | 工作目标 | 主要内容和措施 | 牵头 单位 | 参与部门 （单位） | 时间 进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开展检验机构委托检验工作调研 | 规范检验机构委托检验行为，促进加强自律，提高检验水平；加强产品质量检验机构监管，督促检验机构为社会各方提供有效服务。 | 开展检验机构委托检验工作调研，召开座谈会、开展书面调查，了解质检机构工作模式和业务开展情况，梳理有关法律法规和规章制度；制定检验人员检验能力提升方案，并组织实施。 | 监督司 | 认监委、计量司、动植司、检验司、食品局、特设局、食品司、执法司、科技司、法规司 | 4月 |
| 2 | 加大实验室能力验证工作 | 通过组织开展能力验证活动，切实提高相关检验机构的管理水平和技术能力。 | 在社会重点关注检测领域，特别是食品安全领域，开展30个左右的能力验证项目。 | 认监委 | 认可中心、认证认可研究所、检科院 | 全年 |
| 3 | 组织检查省级计量检定机构检定工作 | 通过检查发现和采取措施纠正违规行为，提高检定工作质量。 | 采取由大区国家计量测试中心牵头，大区之间交叉检查的方式进行，检查结果将作为计量授权的参考依据。 | 计量司 | 各大区国家计量测试中心、各省计量院（所） | 5-7月 |
| 4 | 开展国家型式评价实验室关键量值比对工作 | 通过组织开展关键量值比对工作，保证型式评价实验室量值溯源的一致性和试验报告数据的准确可靠。 | 组织对国家重点管理的9种计量器具型式评价涉及的关键量进行比对，对发现的问题采取整改措施。 | 计量司 | 中国计量科学研究院、全国计量专业技术委员会 | 5-7月 |
| 5 | 进行技术机构核查验收 | 加强技术机构监督检查，促进技术机构能力建设。 | 核查验收国家质检中心30家左右；完成总局“一次规划”的188家达标的重点实验室的核查验收。 | 科技司 |  | 全年 |
| 6 | 加强检验检疫实验室仪器设备绩效管理 | 加强监督管理，提高设备使用效率。 | 实验室核查验收时进行仪器设备使用情况检查；升级完善仪器设备综合管理平台；对直属局有针对性开展仪器设备使用绩效专项核查。 | 科技司 |  | 全年 |
| 7 | 开展实验室技术能力培训 | 提高技术机构技术能力。 | 组织检测技术培训、仪器设备使用技术培训和检验检疫实验室管理培训。 | 科技司 |  | 全年 |
| 8 | 开展检验机构人员培训 | 提升检验机构管理人员及技术人员的能力水平。 | 开展对国家产品质检中心负责人、出入境检验检疫技术机构负责人、资质认定评审员、食品检验人员的培训工作。 | 认监委 | 人事司、认可中心、认证认可研究所、有关技术机构 | 全年 |
| 9 | 实验室技术交流 | 组织同专业实验室间技术交流，提高技术能力，开拓发展思路。 | 组织检验检疫卫检、动检、植检、食品、纺织、机电、化矿金等专业实验室分别进行。 | 科技司 |  | 全年 |
| 10 | “实验室开放”集中展示月 | 实验室对社会的开放，促进交流发展。 | 邀请社会各界参观实验室、举行座谈会、开展多种形式媒体宣传。 | 科技司 |  | 5月、9月 |
| 11 | 加强对资质认定获证实验室及管理部门的监督管理；组织抽查 | 进一步加强对资质认定管理部门及获证实验室的监督管理，确保资质认定活动统一规范，监督管理制度运行有效；检测机构行为公正、数据和结果准确科学。 | 组织各级质检部门进行自查。省级质检部门负责组织所属质检部门的自查；在自查的基础上，选择部分省级质检部门进行核查，检查其制度建立是否完整，实施是否规范，行为是否公正有效，监管是否周密到位等；在各省组织自查的基础上，组成专项检查组，对质检系统100家资质认定获证实验室、70家国家产品质检中心进行现场检查，突出检测机构遵纪守法、服务意识、技术能力和管理水平等方面。 | 认监委 | 通关司、科技司、监督司及相关司局 | 全年 |
| 12 | 检测机构比武与知识竞赛 | 加强各检测机构间交流，促进检测机构人员技术水平和能力提高。 | 组织各检测机构开展以食品检验为主的技能比武和知识竞赛。 | 科技司 执法司 | 中国质检协会承办竞赛组织工作。认监委、标准委、总局相关司局、各直属检验检疫局、省级质量技术监督局、有关行业协会协助 | 全年 |
| 13 | 启动基层检测机构能力建设达标工作 | 促进检测机构管理、人员和设备水平提升。 | 制定基层检测机构能力建设标准，组织达标验收工作。 | 科技司 | 监督司、检验司、计量司、特设局、食品司、食品局、动植司、卫生司、有关地方局 | 全年 |
| 14 | 制定《食品检验机构资质认定管理办法》 | 制定并颁布《食品检验机构资质认定管理办法》，宣贯并实施。 | 制定并颁布《食品检验机构资质认定管理办法》，召开全国宣贯会议；编制该办法实施的相关配套文件，开展培训工作；开展对食品检验机构资质认定工作的监督检查等。 | 法规司 | 认监委 | 全年 |
| 15 | 制定《产品质量检验机构监督管理办法》 | 加强对检验机构的监督管理，提升检验机构的管理水平。 | 建立和完善对检验机构监督管理的规章制度，明确加强监管的相关要求。 | 法规司 | 监督司 | 全年 |
| 16 | 制定《检验检疫实验室管理办法》（试行） | 规范检验检疫实验室管理，加强实验室技术能力建设，提高检验检疫行政执法技术保障水平。 | 明确管理职责，理顺管理权限，规范实验室的申请、批准筹建、能力建设和监督管理等。 | 科技司 |  | 7月 完成 |
| 17 | 研究制定产品质量检验机构工作质量考核评价体系 | 结合监督抽查、生产许可证发证检验、规范委托检验等工作，提出考核评价体系的总体思路和框架，建立考核评价体系。 | 开展评价体系的调研，制定评价体系指南，开展评价体系考核的试点工作。 | 监督司 |  | 全年 |
| 18 | 《实验室管理条例》立法研究 | 研究《实验室管理条例》的必要性和可行性，提出《实验室管理条例》的立法申请。 | 在部分地区和行业开展实验室监管制度的调研，召开专家论证会，探讨《实验室管理条例》立法的必要性和可行性，并根据调研及论证结果，提出立法的申请及可行性报告。 | 法规司 | 认监委、监督司 | 全年 |
| 19 | 推进实施《提升食品质量安全检测能力专项规划（2010-2012）》 | 明确各级食品检测机构发展目标和建设重点，形成布局合理、层级分明的质检食品安全检测体系。 | 明确建设目标及原则，确定质检食品质量安全检测能力建设标准与布局（质量技术监督4级、检验检疫4级），形成体系健全、手段完备的政府公益性食品质量安全检测体系。 | 科技司 | 计财司 | 全年 |
| 20 | 完善《重点产业产品质量检测体系建设规划》 | 紧密结合国家钢铁、汽车、有色金属等十大重点产业振兴调整规划，深入分析对应产业的产品质量检测体系。 | 针对各产业检测体系存在的薄弱环节，提出实施意见和具体举措，大力提升重点产业的产品质量检测能力，提升产品质量和安全水平、推进产业结构调整和振兴、提高产业竞争力、规范市场秩序和扩大国际贸易，完善国家的检测体系建设。 | 科技司 | 计财司 | 全年 |