| 附件 | 市城市管理委生活垃圾分类工作任务分解责任表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要 任务 | 序号 | 工作任务 | 牵头责任单位 | 委内责任 处室 | 职责任务 | 分管 领导 | 完成 时限 |
| （一） 体制机制建设 | 1 | 市委、市政府学习习近平总书记关于普遍推行生活垃圾分类制度的重要指示精神和习近平总书记关于生态环境建设重要论述，提供会议纪要、学习影视照片及实地调研垃圾分类的影像材料 | 市委办公厅 市政府办公厅 | 办公室 机关党委 | 对接市委、市政府办公厅，传达生活垃圾分类相关指示精神，收集市委、市政府关于生活垃圾分类工作会议材料、学习影像及实地调研影像资料等 | 刘祺 | 长期坚持 |
|  | 2 | 提供市领导关于垃圾分类工作指示、批示、研究落实工作的情况 | 市委办公厅 市政府办公厅 市人大办公厅 市政协办公厅 | 办公室 机关党委 | 对接市委、市政府、市人大、市政协办公厅，传达市领导关于垃圾分类工作指示、批示精神，收集关于生活垃圾分类工作文件 | 刘祺 | 长期坚持 |
|  | 3 | 出台天津市生活垃圾管理条例 | 市司法局 市城市管理委 | 政策法规处 | 对接市司法局，出台天津市生活垃圾管理办法 | 郝学华 | 按照人大常委会年度立法计划安排 |
|  | 4 | 结合机构改革重新制定天津市生活垃圾分类工作实施方案 | 市分类办公室 | 废管处 | 印发天津市2019年生活垃圾分类工作实施方案 | 吴光亮 | 4月上旬 |
|  | 5 | 结合机构改革制定市级各部门垃圾分类年度工作计划 | 市垃圾分类领导小组各成员单位 | 废管处 | 对接各成员单位，指导、督促市级各部门制定垃圾分类年度工作计划 | 吴光亮 | 4月中旬 |
|  | 6 | 制定区级垃圾分类年度工作计划 | 各区政府 | 废管处 | 对接各区政府，指导、督促各区制定垃圾分类年度工作计划 | 吴光亮 | 4月中旬 |
|  | 7 | 结合机构改革调整市、区垃圾分类工作推进领导小组，完善市、区垃圾分类工作协调机制 | 市分类办公室 | 废管处 | 调整市生活垃圾分类工作推进领导小组成员名单，完善垃圾分类工作协调机制 | 吴光亮 | 4月中旬 |
|  | 8 | 每月召开一次协调调度会 | 市分类办公室 | 废管处 | 组织垃圾分类领导小组成员单位及各区召开协调调度会 | 吴光亮 | 每月28日 |
|  | 9 | 将垃圾分类的费用纳入市级年度财政预算，设立生活垃圾分类专项资金，并下达垃圾分类专项资金计划 | 市财政局 | 计划处 财务处 | 对接市财政局，设立生活垃圾分类专项资金，并下达专项资金计划 | 许朝 | 4月底前 |
|  | 10 | 将垃圾分类的费用纳入区级年度财政预算，设立生活垃圾分类专项资金 | 区财政局 | 财务处 | 对接区财政局，设立生活垃圾分类专项资金 | 许朝 | 4月底前 |
|  | 11 | 修订垃圾分类考核办法，将垃圾分类纳入城市管理考核体系 | 市分类办公室 | 废管处 考核处 | 发布垃圾分类考核办法，将垃圾分类纳入城市管理考核体系 | 吴光亮郝学华 | 4月底前 |
|  | 12 | 制定2019年垃圾分类考核方案并组织实施 | 市分类办公室 | 废管处 | 对接市分类办，制定2019年生活垃圾分类考核方案并组织实施 | 吴光亮 | 4月底前 |
| （二） 生活垃圾分类社区建设 | 13 | 修定生活垃圾分类社区标准 | 市分类办公室 | 废管处 | 修定生活垃圾分类社区标准 | 吴光亮 | 4月底前 |
|  | 14 | 按照标准建立年度垃圾分类社区基础台账及完成情况台账 | 各区政府 | 废管处 | 收集、整理各区报送垃圾分类社区基础台账及完成情况台账 | 吴光亮 | 2019年底 |
|  | 15 | 按照要求及时报送当月完成垃圾分类社区基础台账及完成情况台账 | 各区政府 | 废管处 | 收集、整理各区报送垃圾分类社区基础台账及完成情况台账 | 吴光亮 | 每月26日 |
|  | 16 | 每季度统计垃圾分类完成社区（小区）居民户数占比，到2019年底实施垃圾分类的社区不低于本区总社区数量的60%;公共机构：党政机关（军队）、企事业单位实施垃圾强制分类占比达到100% | 各区政府 市机关事务管理局 | 废管处 | 收集、整理、汇总各区报送垃圾分类社区基础台账及完成情况台账 | 吴光亮 | 每月26日 |
|  | 17 | 实施垃圾分类的社区（小区）和党政机关（军队）、企事业单位要设立引导员督导员制度，按照要求分类投放，确保其他垃圾中不混入厨余垃圾和有害垃圾 | 各区政府 市机关事务管理局 | 废管处 | 检查验收制度建立与运行情况 | 吴光亮 | 长期坚持 |
| （三） 设施 建设 | 18 | 实施垃圾垃圾分类的社区（小区）和党政机关（军队）、企事业单位按照标准设置四分类垃圾桶，并且投放设施齐全、标识清楚 | 各区政府 市机关事务管理局 | 废管处 | 对实施垃圾分类的社区进行验收，形成验收报告 | 吴光亮 | 长期坚持 |
|  | 19 | 各区配备满足本区使用的餐厨垃圾（厨余）车、有害垃圾运输车，并且标识清楚，外观洁净 | 各区政府 | 废管处 | 收集、整理各区餐厨、有害垃圾车台账，并定期对车辆进行检查 | 吴光亮 | 4月底前 |
|  | 20 | 制定厨余垃圾、有害垃圾收运规范 | 市城市管理委 市生态环境局 | 废管处 政策法规处 | 对接市生态环保局制定、出台有害垃圾投放管理规范 | 吴光亮郝学华 | 4月底前 |
|  | 21 | 提升改造碧海餐厨垃圾处理场设施设备建设，处理能力达到400吨/日 | 市城市管理委 | 市容建设处 规划处 | 督促、监督碧海餐厨垃圾处理场设施设备提升改造工作，确保项目按时完成 | 霍永晟 | 6月底前 |
|  | 22 | 加快推动西青、东丽、北辰区三个综合垃圾处理场建设 | 市城市管理委 | 市容建设处 规划处 | 督促、监督三个综合垃圾处理场建设工作，确保项目按时完成 | 霍永晟 | 2020年底 |
|  | 23 | 严格执行国家危险废弃物管理相关规定，对有害垃圾处理设施开展危险废弃物规范化管理督查考核 | 市生态环境局 市城市管理委 | 废管处 | 收集、整理有害垃圾运输车辆基础台账，对接市生态环保局完善有害垃圾转运处理办法 | 吴光亮 | 4月底前 |
|  | 24 | 推行并逐步建立再生资源回收经营台账管理制度 | 市商务局 | 废管处 环卫处 | 收集、整理可回收运输车辆基础台账，对接市商务局完善可回收物回收资源利用管理制度 | 吴光亮 | 4月底前 |
| （四） 分类 作业 | 25 | 制定有害垃圾投放管理规范 | 市生态环境局 | 废管处 | 对接市生态环保局制定、出台有害垃圾投放管理规范 | 吴光亮 | 4月底前 |
|  | 26 | 不断提升再生资源回收能力，提升再生资源回收手机APP功能。 | 市商务局 | 废管处 | 对接市商务局，建立可回收物回收平台，完善可回收物管理制度 | 吴光亮 | 4月底前 |
|  | 27 | 厨余垃圾投放规范、密闭收集、投放点干净整洁 | 各区政府 市机关事务管理局 | 废管处 环卫处 考核处 | 将厨余垃圾投放、密闭运输、投放点干净整洁纳入对各区进行督导、考核中；联合市机关事务管理局，对各市直机关进行检查、考核 | 吴光亮郝学华 | 长期坚持 |
|  | 28 | 小型垃圾转运站、压缩站、清洁站等操作规范，干净整洁，群众无投诉 | 各区政府 | 废管处 环卫处 | 对投诉处理情况进行汇总 | 吴光亮 | 长期坚持 |
| （五） 组织 动员 | 29 | 落实社区党支部书记为生活垃圾分类第一责任人，社区党支部委员分片包干抓垃圾分类 | 市机关工委 各区区委 | 机关党委 | 对接市、区委，落实社区党支部书记为生活垃圾分类第一责任人，社区党支部委员分片包干抓垃圾分类工作 | 刘祺 | 长期坚持 |
|  | 30 | 各基层党支部每季度组织学习习近平总书记关于普遍推行生活垃圾分类制度的重要指示精神和习近平总书记关于生态环境建设重要论述及研究推动垃圾分类工作，提供学习影视照片、会议记录 | 市委组织部 各区委组织部 | 机关党委 | 对接市委组织部、各区委组织部，收集基层党支部学习影视照片、会议记录、学习笔记 | 刘祺 | 长期坚持 |
|  | 31 | 市委、区委组织部印发号召全体党员带头践行垃圾分类的倡议，提供党员干部带头实施垃圾分类的影视照片、文字记录等 | 市委组织部 各区委组织部 | 机关党委 | 对接市委组织部、各区委组织部，收集党员干部学习影视照片、会议记录、学习笔记 | 刘祺 | 长期坚持 |
|  | 32 | 组织志愿者每周一次到社区、公园、地铁站等公共场所当垃圾分类引导员，提供志愿者参与垃圾分类活动的影视照片、文字记录等 | 市文明办 各区文明办 | 机关党委 | 对接市文明办、各区文明办，收集志愿者参与垃圾分类活动的影视照片、文字材料等 | 刘祺 | 长期坚持 |
|  | 33 | 社区干部负责包片组织入户宣传垃圾分类知识 | 各区政府 | 机关党委 | 对接各区政府，收集、整理社区干部组织入户宣传垃圾份分类的影视照片、文字材料等 | 刘祺 | 长期坚持 |
|  | 34 | 党政机关（军队）、企事业单位均应设置垃圾分类宣传图片；各社区（小区）均应设置1处以上垃圾分类宣传栏（电子显示屏）、垃圾分类奖惩公示榜 | 各区政府 市机关事务管理局 | 废管处 | 对接各区政府、市机关事务管理局，在社区、党政机关设置垃圾分类宣传栏、奖惩公示榜，并收集、整理相关资料 | 吴光亮 | 长期坚持 |
| （六） 教育 工作 | 35 | 编制中小幼生活垃圾分类教材和知识读本 | 市教委 | 废管处 | 对接市教委，出版中小幼生活垃圾分类教材和知识读本 | 吴光亮 | 4月底前 |
|  | 36 | 将垃圾分类纳入教育体系，列入教学计划，在全市推开 | 市教委 | 废管处 | 对接市教委，收集、整理垃圾分类纳入教学计划的相关资料 | 吴光亮 | 4月底前 |
|  | 37 | 每季度组织中小幼开展一次学校、家庭、社区互动实践活动 | 市教委 | 废管处 | 对接市教委，收集、整理互动实践活动影视资料、文字记录 | 吴光亮 | 长期坚持 |
|  | 38 | 建立并实施校园垃圾分类检查考评制度 | 市教委 | 废管处 | 对接市教委建立校园垃圾分类检查考评制度，并收集、整理校园垃圾分类检查考评结果 | 吴光亮 | 长期坚持 |
| （七） 公共 机构 | 39 | 修订天津市公共机构垃圾分类工作方案并实施 | 市机关事务管理局 | 废管处 | 对接市机关事务管理局，印发天津市公共机构垃圾分类工作方案 | 吴光亮 | 4月底前 |
|  | 40 | 完善大中小幼儿（院校）垃圾分类工作方案 | 市教委 | 废管处 | 对接市教委，印发大中小幼儿（院校）垃圾分类工作方案 | 吴光亮 | 4月底前 |
|  | 41 | 完善医疗机构垃圾分类工作方案 | 市卫健委 | 废管处 | 对接市卫健委，印发系统医疗垃圾分类工作方案 | 吴光亮 | 4月底前 |
|  | 42 | 完善部队垃圾分类工作方案 | 天津警备区 | 废管处 | 对接天津警备区，印发部队垃圾分类工作方案 | 吴光亮 | 4月底前 |
|  | 43 | 建立公共机构垃圾分类工作台账 | 市机关事务管理局 | 废管处 | 对接市机关事务管理局，收集、整理公共机构垃圾分类台账 | 吴光亮 | 长期坚持 |
|  | 44 | 建立院校垃圾分类工作台账 | 市教委 | 废管处 | 对接市教委，收集、整理院校垃圾分类台账 | 吴光亮 | 长期坚持 |
|  | 45 | 建立医疗机构垃圾分类工作台账 | 市卫健委 | 废管处 | 对接市卫健委，收集、整理医疗机构垃圾分类台账 | 吴光亮 | 长期坚持 |
|  | 46 | 建立部队垃圾分类工作台账 | 天津警备区 | 废管处 | 对接天津市警备区，收集、整理部队垃圾分类台账 | 吴光亮 | 长期坚持 |
| （八） 宣传 工作 | 47 | 每月在主流媒体（两台、两报）开展垃圾分类宣传教育报道不少于2次 | 市委宣传部 | 宣传处 | 对接市委宣传部，在主流媒体开展的垃圾分类教育报道，并收集、整理相关资料 | 刘祺 | 长期坚持 |
|  | 48 | 每月组织开展垃圾分类主题宣传活动不少于2次 | 市文明办 | 宣传处 | 对接市文明办组织开展垃圾分类主题宣传活动，并收集、整理垃圾分类主体宣传活动资料 | 刘祺 | 长期坚持 |
|  | 49 | 利用微信公众号，自媒体手段开展宣传垃圾分类 | 各区政府 | 废管处 | 对接各区政府，收集、整理各区微信公众号、自媒体发布垃圾分类宣传活动资料 | 吴光亮 | 长期坚持 |
| （九） 信息 报送 | 50 | 每月月底前及时分析梳理各单位垃圾分类工作进展情况，汇总并经领导审示，上报国家住建部垃圾分类考核信息平台 | 市分类办公室 | 废管处 | 及时分析梳理各单位垃圾分类工作进展情况，汇总并经领导审示，上报国家住建部垃圾分类考核信息平台 | 吴光亮 | 每月5日前 |
|  | 51 | 认真分析当月各单位垃圾分类工作进展情况，确保报送内容准确无误、内容不缺项 | 市分类办公室 | 废管处 | 确保报送内容准确无误、内容不缺项 | 吴光亮 | 每月5日前 |
| （10） 加减 分项 | 52 | 建立与垃圾分类挂钩的收费制度并有效执行 | 市财政局 | 财务处 | 对接市财政局，建立与垃圾分类挂钩的收费制度 | 许朝 | 长期坚持 |
|  | 53 | 开展垃圾分类工作中好经验、好做法及创新举措 | 市分类办公室 | 废管处 | 收集、整理垃圾分类工作中的好经验、好做法及创新举措，向全市进行推广 | 吴光亮 | 长期坚持 |
|  | 54 | 开展垃圾分类工作中发现弄虚作假，虚报垃圾分类实施的社区（小区）、居民户数，搞虚假垃圾宣传活动等被主流媒体曝光并查实的，或被上级主管理部门通报批评的 | 市分类办公室 | 各指导部门 |  |  | 长期坚持 |
|  | 55 | 弄虚作假，虚报垃圾分类实施的社区（小区）、居民户数，包括党政机关、企事业单位等被主流媒体曝光并查实的，或被上级主管理部门通报批评的 | 市分类办公室 | 各指导部门 |  |  | 长期坚持 |