附件1

山西省2017年农业转基因

生物安全监管工作方案

为切实履行《农业转基因生物安全管理条例》赋予的职责，依法做好农业转基因生物安全监管工作，确保农业转基因生物技术研究、试验、生产、流通、加工等活动规范有序，根据农业部《农业部办公厅关于做好2017年农业转基因监管工作的通知》（农办科[2017]4号）精神，制定本方案。

一、总体目标

严格按照《农业转基因生物安全管理条例》（以下简称条例）等法规规章要求，按照“属地管理、部门协调、检打联动”的原则，以转基因玉米为重点，加强检测排查，严厉打击农业转基因生物非法试验、制种、销售、种植等行为，进一步规范农业转基因生物技术研究、试验、生产、流通、加工等活动，不断提升监管水平。

二、监管任务

以玉米为重点，瞄准重点单位、重点环节和重点区域，深挖扩散源头、严查农产品市场、强化执法监管、加强科普宣传，杜绝非法种植，防止未经安全评价的转基因生物及其产品流入市场。

(一)源头监督检查。

1、源头排查。各市县对区域内从事农业转基因生物研究、试验、生产、经营、加工活动开展拉网式排查。要查清课题负责人、课题内容及生产、加工的转化体等；要摸清属地内种子企业育种、制种基地分布情况；要掌握属地涉及农业转基因加工单位。根据排查情况建立检查台账建立检查台账，做到家底清、情况明、研判准。

2、实验室研究督促检查。督促转基因研发单位和研发人员落实第一责任人责任，健全管理制度，强化对科研教育单位和人员科研活动的督查，对实验室进行全面、动态监管，确保检查全覆盖。

督促研发单位落实相应的安全控制设施和安全管理措施，严格按《转基因植物试验安全控制措施》标准的规定进行管理，建立转基因活动管理记录；实施转基因材料转移合同制度，确保转基因材料可监管、可溯源；各研发单位要制定定期检查制度，按期开展自查工作，发现未经批准的试验、试验条件不符合要求等问题限期整改；建立违规研究单位与研究人员系统内通报制度。

- 研究环节田间试验监督检查。检查属地内转基因植物田间试验情况，对照转基因植物田间试验监管手册和田间试验检查指南要求，分别在播种期、开花期、收获期和试验结束后4个时期进行。加强试验残余物处理、收获物管理以及相关操作记录的安全检查，严防转基因材料脱离监控。

4、生产环节田间试验监督检查。严格落实未获得转基因生物安全证书不得参加区域试验的要求，对参加区域试验的玉米、水稻、油菜、大豆、小麦等品种开展转基因成分检测，一经发现非法试验立即终止，并按规定严肃处理。

（二）市场专项检查。以玉米为重点，春耕备耕前及时组织开展专项检查行动，对主产区、种子企业、制种基地以及曾发生过非法扩散的地区进行全面排查，做到早发现早处理。

1、制种基地检查。督促种子企业和制种基地执行种子生产转基因检测制度，以玉米为重点，对种子企业和制种基地的品种进行抽样检查，严查转基因种子非法生产。

2、种子流通销售领域检查。结合农资打假和农资市场监督检查严查转基因种子非法销售，向种子生产经营单位发放农业转基因生物安全明白卡，开展种子市场、经营门店销售商品种子的转基因成分抽检工作。

3、田间种植玉米检查。各市县要专门组织人员进行明察暗访，利用试纸条等快速检测方法，对大田种植玉米进行抽样监测，严查转基因作物非法种植。

（三）抓好加工环节监管。严格落实转基因生物加工许可制度，严查加工企业的安全控制措施、档案记录和标识管理，重点核查装卸、储藏、运输、加工过程中安全控制措施落实情况，产品采购、加工、销售等管理档案以及转基因产品标识情况，开展抽样检测，确保进口转基因生物全部用于原料加工。

三、工作安排

（一）制定方案（2017年2月）。各有关单位要根据本方案要求，抓紧制定印发全年执法监管实施方案。

（二）组织实施（2017年3月-11月）。各有关单位根据实施方案落实年度任务，认真开展执法监管，确保执法监管到位。

（三）经验总结。（2017年11月30日前）。各市及各责任单位对全年转基因安全监管情况进行情况汇总、经验总结，及时上报转基因生物安全监管工作开展情况。

四、监督与检查

（一）时间要求

1、各责任单位开展源头排查。

时间：3月以前

2、各研发机构、种子生产经营企业进行自查。

时间：4月中旬以前

3、县级以上农业行政主管部门对照《地方农业行政主管部门监管手册》对本行政区域内农业转基因生物安全情况开展监管工作，做好检查记录。

时间：全年

4.市级农业行政主管部门对本行政区域内农业转基因生物安全工作进行抽查检查，并将抽查检查情况报省农业厅科教处。

时间：6月—10月

5.省农业厅组织有关专家对各市进行实地抽查检查，听取各市农业部门执法监管工作进展汇报；核查有关的文件、档案、批复、记录等资料；实地检查相关科研单位、实验室田间试验现场和转基因加工单位。

时间：8月—10月

（二）检查组组成

市、县两级要统筹协调农业科教、种子管理部门、农业综合执法支（大）队组成检查组，省级检查组成员由省农业厅、省农科院、山西农业大学有关专家和执法人员组成。

联 系 人：岳彧

联系电话：0351-8235595

电子邮箱：sxsnytkjc@163.com

附：《地方农业行政主管部门监管手册》

《农业转基因生物实验室监管手册》

《农业转基因生物试验监管手册》

《转基因作物田间试验检查指南》