附件14

救援协调和预案管理处2020年度

安全生产监督检查计划

为认真贯彻落实《中华人民共和国突发事件应对法》《辽宁省突发事件应对条例》《辽宁省突发事件应急预案管理办法（试行）》等法律、法规和规范性文件，按照国家应急管理部和省应急管理厅有关要求，结合我省实际，制定救援协调和预案管理处2020年度安全生产监督检查计划。

一、工作目标和主要任务

（一）工作目标

健全完善突发事件应急预案体系。指导全省综合性应急救援队伍和部门及重点企事业单位专业应急救援队伍建设，引导社会志愿者救援队伍发展，提升各类应急救援队伍的实战能力。推动应急救援基地建设，发挥应急救援基地救援辐射作用，搭建科学高效的应急救援合作平台，最大限度减少和减轻突发事件带来的人民生命财产损失和社会影响。

（二）主要任务

1.检查指导省（中）直有关部门自然灾害类和事故灾难类省级专项应急预案编制修订工作。

2.检查指导地区应急预案体系建设工作。

3.检查指导综合性应急救援队伍、专业应急救援队伍在推进落实队伍建设方案、培训计划、开展应急演练等方面工作。

4.协调推动应急救援基地建设相关工作。

二、行政人员数量和总法定工作日、其他执法工作日、非执法工作日

（一）行政人员数量4人

（二）总法定工作日：1004个工作日

（三）监督检查工作日：179个工作日

（四）其他执法工作日：345个工作日

（五）非执法工作日：480个工作日

三、总法定工作日、其他执法工作日、非执法工作日测算的说明

- 总法定工作日：1004个

总法定工作日=法定工作日×行政人员数量

=251×4=1004个工作日

（二）监督检查工作日：179个工作日（法定工作日-其他执法工作日-非执法工作日=1004-345-480=179工作日）

（三）其他执法工作日：345个

1.开展省级专项应急预案修订审核工作，需4人，共计100个工作日；

2.开展省总体应急预案修订相关工作，需4人，共计80个工作日；

3.指导各市市级总体应急预案修订工作，需2人，共计56个工作日；

4.调度指导省（中）直部门开展省级专项应急预案修订工作，需1人，共计25个工作日；

5.协调指导应急救援队伍建设，需4人，共计84个工作日。

其他执法工作日合计345个工作日。

（四）非执法工作日：480个

1.参加机关值班，每人每年约12次，4人共计48个工作日；

2.参加学习、培训、会议等，每人每月约5次，每年60次，4人共计240个工作日；

3.参加党群活动等，每人每季度1次，每年4次，4人共计16个工作日；

4.协调、调度、指导下级应急管理部门对口工作，4人共计约80个工作日；

5.病假、事假等，每人每年约5天，4人共计20个工作日；

6.法定年休假、探亲假、婚丧假等，4人共计76个工作日。

非执法工作日合计480个工作日。

附件：2020年度救援协调和预案管理处一般检查单位检查计划表

附表

2020年度救援协调和预案管理处

一般检查单位检查计划表

| 序号 | 检查 处室 | 检查时间 （季度） | 工作日 （个） | 行业领域 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 救援协调和 预案管理处 | 四 | 25 | 省（中）直部门修订省级专项预案工作情况 | 2 |
| 2 | 救援协调和 预案管理处 | 三、四 | 56 | 各市应急预案体系建设和综合性应急救援队伍建设情况 | 14 |
| 3 | 救援协调和 预案管理处 | 一、二、 三、四 | 84 | 专业救援队伍和应急救援基地建设情况 | 4 |