内蒙古自治区“菜篮子”畜禽产品

生产建设项目管理办法

第一章  总  则

第一条  为加强“菜篮子”畜禽产品生产建设项目管理，更好地促进“菜篮子”工程建设，依据农业部、财政部《“菜篮子”畜禽产品生产扶持项目实施指导意见》，制定本办法。

第二条 本办法所指“菜篮子”畜禽产品生产建设项目是指国家为推进全国“菜篮子”产品生产基地能力建设，提高肉、蛋等产品应急供应能力，提升规模化、标准化生产水平所需的专项资金项目。

第三条 项目重点扶持建设一批有一定规模、生产技术基础好，并在增加产品产量和提高产品质量有示范带动作用的生产基地，资金用于改善生产条件，加强产品质量管理，强化品牌建设，大力推进标准化、集约化、现代化生产，提高抗御灾害能力，增强“菜篮子”产品综合生产能力和应急供应保障能力。

第四条 项目建设与管理程序分为项目的组织与申报、评审与公示、项目实施、竣工验收，自下而上申报、自上而下审核审批。

第五条  盟市、旗县具体负责项目方案制定、组织实施、技术服务等工作。

第二章 补贴范围、对象、标准和内容

第六条  项目实施区域选择主产区、中心城市周边及距中心城市相对较近的优势产区，在选点上鼓励集中连片，大力推进生产集中化、规模化，力求通过几年集中扶持形成具有一定规模、相对集中的生产基地，项目资金可以用于改建、扩建和新建。

第七条  扶持主产区畜禽标准化、规模化养殖。重点支持肉牛和肉羊，兼顾家禽。肉牛和肉羊项目优先支持饲养母畜的标准化养殖场。

第八条  重点支持具有独立法人资格并经工商部门登记注册的农牧民合作社。科研、技术推广等事业单位不作为补助对象，安排具有法人资格企业的补助资金严格控制在各盟市上报资金总规模的30%以下。

第九条  项目扶持的条件及补助资金规模以年度自治区项目实施方案为准。

第十条  专项资金重点用于补贴“菜篮子”产品的基地建设，畜禽良种化、养殖设施化、生产规范化、防疫制度化、粪污无害化等基础建设。

第三章 项目组织与申报

第十一条  各盟市、旗县应按照公开、公平、透明的原则，通过电视、网络、报刊以及张榜公布等形式公开政策，公开项目申报要求、补助标准和补助范围等。

第十二条  凡符合条件的农牧民合作社、养殖大户和相关企业均可申请“菜篮子”畜禽产品生产建设项目。

第十三条  符合条件的农牧民合作社、养殖大户和相关企业根据自身实际情况自愿申报，填写自治区制定的项目申报书，明确需要中央财政资金补助的具体建设内容，经县级主管部门审核后，由盟市主管部门报自治区备案。

第十四条  自治区主管部门成立专家组，对盟市、旗县申报的项目进行现场论证、评审，入库储备。项目由自治区择优选择，对确定的项目承担单位进行公示，并在公示中明确建设内容，公示时间不得少于7天。公示结束后上报国家备案。对纳入项目建设储备库当年未安排的项目，第二年优先安排。

第十五条  公示结束后，自治区主管部门与项目申报单位签订承诺书，项目申报单位获得补助资金后，要承诺在今后几年内保证其产品主要供应本地及周边地区。

第十六条  经自治区公示确定的项目建设单位，制定具体实施方案和资金使用计划，不得擅自变更、调整。如确因不可抗拒原因需调整，应按原申报程序报批。

第四章  资金管理与监督

第十七条  项目采取“先建后补”的方式，即对按要求完成项目任务并验收合格的项目申报单位，项目补助资金要在验收合格并公示后一个月内下达具体承担单位。

第十八条  项目承担单位要严格执行国家有关财政资金财务规章制度，设立专账专户，按照项目批复，科学、合理、有效地使用项目资金，确保专款专用，不得挤占、挪用。资金使用要符合支出范围，会计核算资料要规范、齐全、有效，不得白条入账、不得有大额现金支出，项目土建工程建设要有工程合同、竣工验收等资料，并自觉接受财政、审计等部门的监督检查；对骗取、截留、挤占、滞留、挪用项目资金的行为，依法追究有关单位及其责任人的法律责任。

第十九条  各地要强化工作督导，及时掌握项目实施情况，及时纠正项目实施过程中出现的各种问题，对项目承担单位在项目执行中弄虚作假、建设内容以旧充新、畜禽产品质量抽检不合格等实行一票否决，一经发现，暂停该项目所在地区3年项目申报资格；要加强项目后期管理，对违反承诺书约定事项的项目承担单位，列入“黑名单”，暂停安排所有涉牧项目资金。

第五章  项目竣工验收

第二十条  验收考核工作由盟市组织，自治区抽验，项目建设要在年内完成并下达补助资金。

第二十一条  各盟市、旗县区要结合国家和自治区制定的“菜篮子”产品生产扶持项目管理考核和技术考核指标体系，及时组织当地专家对项目承担单位进行现场评审初验，并将验收合格项目上报自治区。初验要严格按照项目单位提交的项目申报书，认真对照需中央财政补助资金建设的内容是否与年初计划的实施内容相一致，且项目建设内容必须在当年实施，对于往年实施的、对照实施内容不一致的不予补助。

第二十二条  自治区根据盟市上报验收报告，组织专家进行抽检。验收结束后，将验收结果进行公示，公示时间不得少于7天，确认无异议后，最终确定补助的项目建设单位。

第二十三条  验收内容和标准

验收内容：项目建设任务指标完成情况；工程建设质量建设情况；资金到位使用情况；相关项目管理、财务管理情况。

验收标准：农业部“菜篮子”产品生产扶持项目验收考核指标。

第二十四条  项目竣工验收时，项目单位应提供如下资料：竣工验收申请报告、项目公示建设内容、年度项目实施总结报告、年度项目实施技术报告、产品质量检测报告、产品供销合同或协议、主要设施设备采购清单、项目财务决算、项目审计报告、其他档案及相关材料。

第六章  附则

第二十五条  盟市、旗县区可根据本办法制定实施细则，并报自治区农牧业部门和财政部门备案。

第二十六条  本办法由自治区主管部门解释和修订。