附件二

省质监局质量管理处业务转移实施方案

为配合全省行政管理体制改革，充分发挥我省社会机构在承接政府相关职能和工作事项中的作用，实现相关职能和工作事项规范有序转移，进一步提高社会管理、公共服务的效能和水平，根据有关要求，特制定本实施方案。

- 基本原则

贯彻落实《关于做好省级行政审批制度改革实施工作的通知》（粤机编办函〔2012〕724号）要求，以“公平、公正、公开、择优”为原则，确定广东省名牌产品（工业类）技术性评审及事务性工作，省直单位质量专业技术人员职业资格登记注册承接单位，确保被转移事项顺利衔接。

二、转移内容

（一）组建专家库，遴选专家成立产品专业委员会；拟订、修改评价标准，发布申报通知；收集申报材料，初审申报材料，公示数据；组织现场评审，组织专家综合评价；向省名推委提交评选结果，公示初选名单；发放获评产品证书、奖牌等广东省名牌产品的技术性评审及事务性工作；

（二）省直单位质量专业技术人员职业资格的初次注册及重新注册工作。

三、承接单位应具备的资质条件

（一）广东省名牌产品（工业类）技术性评审及事务性工作

1、有独立法人资质。经有关部门批准成立，有独立法人资质和组织架构，有固定的办公场所，有完善的管理制度。

2、有专业工作团队。人员素质较高，熟悉质量监督工作。专职工作人员不少于8人，并从事质量管理工作3年以上，其中硕士以上学历人员占50%以上，具有质量/标准专业中级以上工程师占50%以上，熟悉国内外主要国家品牌建设情况，了解掌握世界品牌发展情况。

3、有品牌评价工作经验。单位50%以上人员有三年以上从事名牌带动战略、名牌评价等工作经历，参与过名牌评价体系和相关标准的制修订工作，在品牌评价、品牌价值评估和品牌宣传等方面有丰富经验。

4、有健全的专家管理制度。建立科学、完善、严格的专家管理制度，具有丰富的专家管理经验。

5、其他有关要求。

(二)省直单位质量专业技术人员职业资格登记注册

1、经有关部门批准成立，有独立法人资质，有固定的办公场所。

2、所开展的业务涵盖或涉及技术人员职业注册登记工作。

3、配备专职的工作人员。

- 有较强的组织能力、服务能力。

- 其他有关要求。

四、转移实施步骤和时间

（一）广东省名牌产品（工业类）技术性评审及事务性工作

1、意向承接单位根据省质监局发布广东省名牌产品（工业类）评价转移的工作事项信息后5个工作日内，根据本单位的实际，向省质监局提出承接申请，并填写《承接政府工作事项申请表》（附件1）。

2、省质监局在受理申请的5个工作日内对参与申请的意向承接单位进行资格审查，并根据广东省名牌产品（工业类）评价的性质，以及意向承接单位的实际情况，按照公开、公平和择优的原则，通过公开招标或竞争性谈判等方式确定承接单位，并向社会进行为期10天的公示。

3、确定承接单位后，省质监局与承接单位签订《政府行政职能转移服务协议书》（附件2）。《政府行政职能转移服务协议书》一式五份，转移单位、承接单位各一份，并报有关部门备案。

4、向社会公告将广东省名牌产品（工业类）评价职能转移至承接单位。（实施时间2013年1月份）

5、将保存在原评价机构的近三年省名牌评价资料、专家库、在用省名牌产品评价软件系统等资料转交承接单位。（实施时间2013年1-2月份）

6、承接单位按照《广东省名牌产品（工业类）管理办法》所规定的各项步骤完成广东省名牌评价工作。（实施时间2013年3月份起）

- 省直单位质量专业技术人员职业资格登记注册

1、各意向承接单位根据省质监局发布质量专业技术人员职业资格登记注册转移的工作事项信息后5个工作日内，根据本单位的实际，向省质监局提出承接申请，并填写《承接政府工作事项申请表》（附件1）。

2、省质监局在受理申请的5个工作日内对参与申请的意向承接单位进行资格审查，并根据质量专业技术人员职业资格登记注册的性质，以及意向承接单位的实际情况，按照公开、公平和择优的原则，通过公开招标或竞争性谈判等方式确定承接单位，并向社会进行为期10天的公示。

3、确定承接单位后，省质监局与承接单位签订《政府行政职能转移服务协议书》（附件2）。《政府行政职能转移服务协议书》一式五份，转移单位、承接单位各一份，并报有关部门备案。

4、向社会公告将质量专业技术人员职业资格登记注册职能转移至承接单位。（实施时间2012年11月份）

5、承接单位按照《质量专业技术人员职业资格注册登记管理办法》所规定的各项步骤完成质量专业技术人员职业资格注册登记工作。（实施时间2012年11月份起）

附件1：

承接政府工作事项申请表

填报时间：       月        日

| 申请单位 （盖章） |  |  |  | 法定代表人 （签字） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组织机构代码 |  | 联系人 |  | 电话 |  |
| 地址 |  |  |  |  |  |
| 近三年营业执照和组织机构代码年检情况 |  |  |  |  |  |
| 申办事项 |  |  |  |  |  |
| 申请理由 | （可另附页） |  |  |  |  |
| 申请承诺 |  |  |  |  |  |
| 省质监局业务处审查意见 | 年 月 日 （盖章） |  |  |  |  |
| 省质监局审批意见 | 年 月 日 （盖章） |  |  |  |  |

附件2：

政府行政职能转移服务协议书（模板）

转移方：　　　　　　　　　　　　　　　　地址： 
　　承接方：　　　　　　　　　　　　　　　　地址： 
　　根据《关于做好省级行政审批制度改革实施工作的通知》有关要求，双方协商达成一致协议。签订补充协议的，补充协议与本协议书具有同等法律效力。 
　　一、转移服务事项 
　　（一）                                                                       。  
　　（二）                                                                       。  
　　二、转移服务标准 
　　（一）                                                                       。 
　　（二）                                                                       。 
　　三、转移服务要求 
　　（一）                                                                       。 
　　（二）                                                                       。 
　　四、转移服务期限 
　　      年   月   日起至      年   月   日止。 
　　五、双方权利义务 
　　（一）转移方责任： 
　　1．转移方对承接方在转移权限范围内完成转移事项负有指导、监督责任。 
　　2．将与转移事项相关的设备、档案资料、信息数据等移交给承接方，并办理好书面交接手续。 
　　3．按照约定向承接方支付服务费用。 
　　4．负责处理转移服务对象或其他群众对承接人的投诉。 
　　5．发现承接方存在违反约定行为的，有权要求其限期整改。 
　　6．转移协议期满或提前解除、终止后，依法收回交由承接方使用的设备、档案资料、信息数据等。 
　　7．                                                                       。 
　　（二）承接方责任： 
　　1．承接方必须在转移的权限和范围以及生效时限内完成转移事项，并按照转移方要求提供完成转移事项的工作总结和相关台帐资料给转移方。 
　　2．承接方有维护转移方的声誉义务，承接方不能以转移方名义从事与转移事项无关的工作。 
　　3．承接方应独立完成转移事项。未经转移方书面同意，承接方不得向他人转让该转移事项。 
　　4．承接方应每季度（或半年）定期向转移方书面报告工作情况，并指定专人负责与转移方联系。 
　　5．承接方应按年度向转移方提交转移经费使用报告或财务审计报告。 
　　6．承接方应按照转移方的要求，履行保密义务。 
　　7．转移协议期满或提前解除、终止后，应将使用转移方的设备、档案资料、信息数据等财务按照经转移人确认的财产清单交还转移方。  
　　8．                                                                       。 
　　六、转移服务费用 
　　（一）本转移事项的费用包括：     、    、     费用等，共计人民币     元（     元）。 
　　（二）经费用途： 
　　1．                                                                       。 
　　2．                                                                       。 
　　（三）支付方式： 
　　（按照经费支付与服务提供情况相结合原则，采取经转移方认可承接方服务后按年度或项目支付等方式。） 
　　转移人开户银行：                                                                       。 
　　账                  号：                                                                       。 
　　七、协议提前终止或解除 
　　有下列情形之一的，本协议自转移方向承接方发出书面通知之日起提前终止： 
　　（一）转移方的职能发生转变，不再具有转移职能。

（二）原来适用于转移服务的法律法规或政策发生变化。

（三）转移方发现承接方出现丧失或部分丧失履行转移服务能力的情况后通知承接方限期整改，但期限届满后没有改善的。

（四）承接方在合同期限届满之前明确表示不再履行合同的。

（五）存在其他事项导致不能实现合同目的经双方协商不再履行本协议的。 
　　八、违约责任 
　  转移方或承接方在履行本协议过程中，由于不全面或不及时履行协议而给另一方造成损失的，应承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失的违约责任。 
　　九、争议解决方式 
　　本协议在执行中发生争议，由双方协商解决。协商不成的，按照法律规定的途径解决。 
　　十、其他约定

（一）本协议书未尽事宜，由双方友好协商解决。

（二）本协议书由转移、承接双方盖章或代表人签字之日起生效。

（三）本协议书一式五份，转移单位、承接单位各一份，并报省编办、民政厅和财政厅各备案一份。

（四）                                                                       。