附件3

产品质量安全风险监测项目实施方案(样本)

一、产品质量安全现状及监测的必要性

（一）产品质量安全现状

旋转玩具是指一类绕回转体的对称轴作高速旋转的玩具，由于其结构轻巧、休闲娱乐性强，受到了大部分儿童和年轻人的青睐……

由于旋转玩具具有高速旋转的特征，其使用或玩耍过程中存在一定的安全隐患。旋转玩具在高速运转过程中，很容易相互碰撞或者与地面上其他物体发生碰撞，若机械强度（牢靠、韧性等）不过关，多次碰撞后玩具可能发生破裂，碎片高速飞出，可能刺伤眼睛或者身体其他部位，严重的甚至造成失明。如……（详细的相关伤害案例支撑）

旋转玩具的另一个风险点是割伤……

通过分析以上典型伤害案例发现……

（分析产品的主要伤害案例、存在的主要风险点等）

（二）国内外相关法规和标准要求

国内：

国外：

（分析总结国内外的相关法规与标准）

（三）风险监测的必要性和可行性分析

旋转玩具在玩耍中可能发生撞击破裂，飞出碎片，刺伤人眼的伤害案例多发，甚至致盲和造成儿童终身残疾，伤害程度严重，伤害人群为敏感人群。另外……

国家现有玩具安全标准的安全测试忽视了高速旋转的特殊情况，没有针对旋转玩具的机械强度测试要求……。因此，有必要针对旋转玩具的机械强度及尖锐突起/锐利边缘开展风险监测。

模拟现实伤害情景，在现有玩具测试方法的基础上，针对……是完全可行的。

二、监测产品、指标和试验方法

（一）产品种类

旋转玩具（陀螺、拉哨等），以锯齿拉条启动，要求主材或辅材采用塑料。（产品种类要相对集中，不宜广泛）

（二）风险监测项目

具体指标及测试方法如表1所示。

表1  风险监测项目测试指标与测试方法

| 测试项目 | 指标要求 | 测试方法 |
| --- | --- | --- |
| 可靠性 | 不应有产生碎片、形成锐边/尖端或裂解。 | 1、可靠性测试 2、预处理 3、跌落试验 4、撞击测试 |
| 锐边和尖端 | 模拟皮肤不被划破 | 在可靠性测试之前和之后，各对锐边和尖端测试一次； 具体测试…… |

（三）样品来源及采样方案

样品来源：

采样型号或规格：

采样基数：

采样数量和批次：

（四）测试方法

（测试方法的设计要根据所针对的产品安全风险来确定）

（五）费用预算

1. 总经费预算

表2  经费预算表

| 费用名称 | 试验（测试）项目 | 单价 （元/批） | 批次 | 单项小计 （元） | 合计 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试验（测试）费 |  |  |  |  |  |
| 买样费 |  |  |  |  |  |
| 调研和分析研讨费（元） |  |  |  |  |  |
| 差旅费（元） |  |  |  |  |  |
| 经费总计（万元） |  |  |  |  |  |

（经费预算表可根据项目的具体实施要求做相应的变动）

2. 项目承担机构任务与经费分配情况

（多机构联合承担时需明确经费和任务分配等情况）

三、监测检验结果分析

（一）拟采用的数据分析方法

对风险监测的样品进行检测得出具体的检测结果，采用……

（二）拟采用的风险分析方法

根据风险检测数据结果，模拟现实使用场景及可预见的滥用情况，参考GB/T 22760—2008《消费品安全风险评估通则》的评估原则，采用……

（三）原因分析

可能的原因包括……（从各方面分析风险的来源）

（四）预期结论

根据国内相关数据及前期检测结果，结合……初步估计，预期结论为……

（五）拟形成的分析报告

检验机构以书面及电子文件形式将下述材料上报总局风险监测中心，包括……（项目最后相关成果）

四、项目承担机构资质和能力

（项目承担单位简介，包括开展各类科研项目情况、监督抽查经历、已取得的相关资质等）

五、时间进度安排

方案制定：2017年3月底

风险验证试验设计论证：2017年4月6日

采样人员培训： 2017年4月9日

样品采集： 2017年4月15日

风险验证测试： 2017年4月16日-5月5日

风险评估：2017年5月7日

报告撰写： 2017年5月上中

分析研讨会： 2017年5月上中

报告修改提交：2017年5月15日

（以上架构可以根据实际情况调整）