附件2

山西省2024年水产绿色健康养殖技术推广

“五大行动”实施方案

为切实做好我省2024年“五大行动”实施工作，加快推进渔业高质量发展，根据《农业农村部渔业渔政管理局关于印发〈2024年水产绿色健康养殖技术推广“五大行动”实施方案〉的通知》（农渔养函〔2024〕20号）和《全国水产技术推广总站关于做好2024年水产绿色健康养殖技术推广“五大行动”实施工作的通知》（农渔技〔2024〕2号）要求，制定本实施方案。

- 一、工作目标

聚焦渔业绿色高质量发展，持续加大对骨干基地的指导、管理、培育和支持，进一步优化骨干基地遴选机制，推进“五大行动”扩规模、提质量、上水平、强标准、增效果，形成“国家-省-市”三级“五大行动”骨干基地梯队，加快扩大骨干基地覆盖率，有效发挥骨干基地在渔业发展中的示范引领作用。到2024年底，国家级骨干基地数量达到20个左右，国家、省、市三级骨干基地实现生态健康养殖模式全覆盖，养殖尾水循环综合利用或达标排放全覆盖，水产养殖用药量持续降低，重点养殖品种配合饲料使用量持续增加，水产养殖良种化水平显著提升。

- 二、重点任务

（一）实施生态健康养殖模式推广行动，科学选用适宜的养殖模式。集成示范一批年度重点推广的养殖品种和技术，示范推广渔业新技术新产品新装备。以年度省级产地水产品兽药残留监控计划中的养殖品种为重点，加强养殖密度管控、水环境管理、饲料及兽药使用、清塘晒塘等方面的指导，示范推广生态健康养殖模式。以沿黄、沿汾滩涂池塘养殖主产区和优势区为重点，稳步推进养殖池塘标准化改造，推广池塘工程化循环水（流水槽）养殖技术模式，创新池塘生态养殖技术模式。加快推进以陆基池（桶）循环水养殖和温室渔菜综合种养（渔菜共生）为主要模式的高效集约工厂化循环水养殖。因地制宜示范推广稻（莲）渔综合种养、大水面生态增养殖、盐碱地水产养殖等模式，不断拓展水产养殖空间。

（二）实施养殖尾水治理模式推广行动，因地制宜抓好养殖尾水治理。参照2023年省农业农村厅印发的《池塘养殖尾水达标治理技术指南》中的几种典型养殖尾水治理模式技术，加快推进养殖尾水治理技术推广应用，不断扩大养殖尾水治理面积，提高尾水处理水平。考虑我省流水池塘多数直排实际，以流水池塘尾水治理为重点开展试验示范，推动流水池塘养殖尾水循环利用或达标排放，加快成熟技术凝练提升总结，推动形成地方规范标准，增强技术的可推广性和可借鉴性。推动建立尾水处理设施设备运行维护长效机制。

（三）实施水产养殖用药减量行动，多措并举切实减少水产养殖用药。坚持预防为主，推动科学用药、规范用药、减量用药，按照要求，今年起，将主养大口黑鲈、鲫鱼的骨干基地设为水产养殖病害测报点，并按规定上报水产养殖病害测报信息。指导骨干基地严格落实水产苗种产地检疫制度，从源头预防疫病发生。加强草鱼出血病、锦鲤疱疹病毒病等重要水生动物疫病监测，聚焦禁停用药物违法违规使用，以及常规药物残留超标等问题。持续开展《水产养殖用药明白纸》宣传和规范用药科普下乡活动，普及禁、停用药知识，指导遵守休药期等规定，做好用药记录。推广使用草鱼疫苗防疫技术。

（四）实施优质配合饲料推广行动，强化浮性颗粒饲料的推广应用。加强优质配合颗粒饲料，特别是浮性颗粒饲料的推广应用。通过举办技术培训、现场观摩、科普宣传等活动，指导养殖主体购买使用经国家批准生产的渔用配合饲料，加强投喂饲料的科学性和精准性，确保好饲料发挥应有的好效果。

（五）实施水产种业质量提升行动，加强优良新品种养殖推广。加强水产种业基地培育，推动临猗县中华鳖省级良种场创建国家级水产原良种场，加强省级以上水产原良种场运行管理，不断提升水产良种生产供给能力。指导骨干基地，结合实际，积极引进示范推广全国水产技术推广总站、中国水产学会发布的2024年重点推广水产养殖品种中适宜本地的新品种。严格落实水产苗种生产许可证制度，确保选择持有《水产苗种生产许可证》且经检疫合格的苗种场的产品。

- 三、进度安排

（一）部署阶段（3-4月）

省农业农村厅制定印发《山西省2024年水产绿色健康养殖技术推广“五大行动”实施方案》，对本年度我省“五大行动”工作进行总体安排部署。各市结合本地实际，进一步细化实化本地“五大行动”实施工作方案，明确各项行动目标要求和具体措施，于4月30日前以正式文件将本市实施方案报送省水产中心。省市水产技术推广部门制定本级骨干基地考核、遴选、推荐办法（或标准）。

（二）实施阶段（5-10月）

各级水产技术推广部门按照本实施方案，扎实开展骨干基地遴选培育、技术培训、技术服务、检查指导、阶段总结、示范交流、骨干基地考评等工作。各市以正式文件于5月15日前将本市实施方案和“水产绿色健康养殖技术推广‘五大行动’市级骨干基地备案表”（见附件1）报送省水产中心，于9月30日前将“水产绿色健康养殖技术推广‘五大行动’省级骨干基地推选表”（见附件2）报送省水产中心。省水产中心于10月31日前完成省级骨干基地的考评和国家级骨干基地的推荐上报，并报省厅农垦与渔业渔政管理局备案。

（三）总结阶段（11-12月）

全面总结“五大行动”工作开展情况，认真提炼“五大行动”好经验、好做法。各市于10月31日向省水产中心提交年度工作总结。省水产中心对全省工作情况进行总结并于12月5日前报送全国水产技术推广总站和厅农垦与渔业渔政管理局。

- 四、有关要求

（一）加强组织领导。各级渔业主管部门要统筹抓好“五大行动”各项工作，把握好工作的总体方向，担负起本辖区内“五大行动”组织和指导职责。各级水产技术推广机构要强化责任落实，充分发挥技术和体系优势，加强与相关科研机构、大专院校和养殖主体的联合协作，形成工作合力，抓好行动实施和各项工作落实。

（二）推进提质扩面。按照农业农村部渔业渔政管理局要求，今年我省水产绿色健康养殖技术推广“五大行动”启动实行“国家—省—市”三级“五大行动”骨干基地遴选培育模式，省级和市级分别建立骨干基地遴选标准并选拔认定本级骨干基地，在本级认定的骨干基地中，通过“优中选优”推选为上一级骨干基地。市级骨干基地数不超过辖区内水产养殖单位（含稻莲渔综合种养单位）总数的10%。向上一级推荐的骨干基地数量不超过本级骨干基地总数的60%（具体为：本级骨干基地数×60%，四舍五入后取整数）。

（三）强化资金支持。各市渔业主管部门要将“五大行动”纳入各项支渔惠渔政策支持范围，引导金融资本和社会资本加大投入。省厅将以适当方式，对国家级、省级骨干基地给予一定的资金补助。

（四）加强宣传和信息调度。各市在认真打造高质量骨干基地的同时，要加强信息调度和宣传，及时掌握实施情况，充分利用各类媒体大力宣传“五大行动”工作成效、成功经验和做法。各市水产技术推广部门要认真组织填报“五大行动”骨干基地信息管理系统(http://xd.szjoann.net)，积极向省水产中心报送工作动态和典型案例，并及时在“中国水产”、“山西农业农村发布”等网站上宣传发布。

五、联系方式

省农业农村厅农垦与渔业渔政管理局

联系人：李霞    联系电话：13834512643

省水产技术推广服务中心

联系人：武斌    联系电话：18635157122

邮  箱：wubinf316@126.com

附表：1.水产绿色健康养殖技术推广“五大行动”市级骨干基地备案表

2.水产绿色健康养殖技术推广“五大行动”省级骨干基地推选表

附表1

水产绿色健康养殖技术推广“五大行动”

市级骨干基地备案表

所属市：                                         年度：

| 单位名称 | （加盖单位盖章，否则视为无效） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位性质 |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |  | 通信地址 |  |
| 主养品种 |  |  | 养殖方式 |  |  |  |
| 养殖面积 | 亩或 M³ |  | 2023年总产量 吨，总效益 万元 |  |  |  |
| 饲料使用情况 | （是否投饲、饲料类型及投饲强度） |  |  |  |  |  |
| 尾水处理模式 |  |  |  |  |  |  |
| 县级水产技术推广部门意见 （盖章） 年 月 日 |  |  |  | 市级水产技术推广部门意见 （盖章） 年 月 日 |  |  |

说明：1.此表需出具市、县级水产技术推广机构意见，并加盖公章，否则视为无效。

2.单位性质填写企业、合作社 、事业单位、家庭农场等。

3.养殖方式主要包括：池塘养殖、工厂化循环水养殖、稻（莲）综合种养、大水面生态增养殖、网箱养殖、其他（需说明）。

附表2

水产绿色健康养殖技术推广“五大行动”

省级骨干基地推选表

所属市：                                         年度：

| 单位名称 | （单位盖章方为有效） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位性质 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  | 通信地址 |  |
| 主养品种 |  |  | 养殖模式 |  |  |
| 养殖面积 | 亩或 M³ |  | 本年预计总产量 吨，总效益 万元 |  |  |
| 饲料使用情况 | （是否投饲、饲料类型及投饲强度） |  |  |  |  |
| 尾水处理模式 |  |  |  |  |  |
| 市级水产技术推广部门推荐意见 （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |

说明：1.此表由市级水产技术机构签署明确意见，并加盖公章，否则视为无效。

2.单位性质填写企业、合作社 、事业单位、家庭农场等。

3.养殖方式主要包括：池塘养殖、工厂化循环水养殖、稻（莲）渔综合种养、大水面生态增养殖、网箱养殖、其他（需说明）。